## Sheet1
| name | status | desc | end_date | users | Url
0 | Backlog | Backlog | A list of the things we think we want to do, maybe not quite ready for work, but high likelihood of being worked on. This is the staging area where specs should get fleshed out. No limit on the list size, but we should reconsider if it gets long. |  | [] | https://trello.com/c/QaeIstBM
1 | Разработка механизма согласования | Backlog | Разработать настраиваемый механизм согласования документов в Системе. Описание приведено в ТЗ п. 1.2: 1 Предусмотреть возможность настройки согласования различных типов документов 2 Предусмотреть возможность параллельного согласования документа в рамках определенного этапа, а также последовательное согласование документа между этапами 3 Разработать отдельный интерфейс по настройке маршрута согласования, а также сохранения настроенного маршрута в Системе 4 Предусмотреть возможность настройки "Проверок" при переводе документа Системы в определенный статус | 2024-02-01T11:00:00.000Z | [] | https://trello.com/c/V02FM0Zw
2 | Загрузка справочника "Организации" | Backlog | Проработать возможные варианты загрузки |  | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey'] | https://trello.com/c/qSnOksAY
3 | Справочник "Подразделения" | Backlog | В справочник “Подразделение“ добавить иерархию на отображение | 2024-01-25T11:00:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/UYcJlVse
4 | Обсудить | Backlog | Уточнить у заказчика требуется ли предусмотреть ручной выбор полей “ФИО куратора“ и “ФИО руководителя“ (отпуск). Обновление таблицы соответствия “Услуга“. При замене типа данных не везде обновляется внесенная ранее информация (Реестр, вкладка “Соответствие ERP“). | 2024-01-22T11:24:00.000Z | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey'] | https://trello.com/c/w8089gVe
5 | Механизм расчета плановой цены | Backlog | Обсудить: - механизм расчета плановой цены - отбор ЦП по различным параметрам - параметры отбора | 2024-01-23T12:26:00.000Z | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey'] | https://trello.com/c/CMSnq0Pp
6 | Структура таблицы соответствия | Backlog | Необходимо разработать структуру таблицы, для ведения таблицы соответствия в локальной БД, наполнение таблицы должно осуществляться по настройке в которой надо указать используемую таблицу соответствия из ERP | 2024-01-25T10:40:00.000Z | ['Игорь Сенькевич', 'Андрей Левченко'] | https://trello.com/c/OrYohzHN
7 | Страна Происхождения | Backlog | Добавить в прототип страну происхождения товара при расчете ИКР. Необходимо в дальнейшем для расчеты факта минимальной доли поставки товаров РБ |  | ['Коробов Роман'] | https://trello.com/c/plO0DenX
8 | Справочник "Статусы" | Backlog | Добавить поле “Тип документа“. | 2024-01-31T12:26:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/FVOwA3WH
9 | Расположение групп полей на вкладке заявки "Общая информация" | Backlog | ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b0e8c7c4702af0b7abfeaa/attachments/65b0e8dcc9b04211ad5e6f7e/download/image.png) | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/Erfp1Gzk
10 | Создание нового документа | Backlog | При нажатии кнопки “+“ в реестре заявок на закупку всегда создавать новую запись. Запись не удалять, даже если не происходит заполнения и сохранения каких-либо полей внутри документа. | 2024-02-29T12:26:00.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/eUoZhgB7
11 | Позиционирование по строке реестра | Backlog | Предусмотреть возможность позиционирования по строке реестра (подсветка строки, установка чекбокса или др.) при переходе в реестр заявок из режима редактирования документа, либо закрытия режима редактирования заявки., либо из режима печати документа. | 2024-02-05T06:25:00.000Z | [] | https://trello.com/c/cyy75oZL
12 | Печать заявки с составным номером. | Backlog |  |  | [] | https://trello.com/c/WN92L2Qp
13 | Загрузка справочника "Подразделения" | Backlog | При загрузке справочника “Подразделения“ по API предусмотреть фильтр по коду подразделения. | 2024-02-05T07:53:00.000Z | ['Андрей Левченко'] | https://trello.com/c/pdhFAnF5
14 | Загрузка справочника "Сотрудники" | Backlog | При загрузке справочника “Сотрудники” по API предусмотреть фильтр по табельному номеру. | 2024-02-05T07:53:00.000Z | ['Андрей Левченко'] | https://trello.com/c/umdfk1v5
15 | Загрузка таблицы соответствия по услугам | Backlog | Предусмотреть возможность загрузки по API таблицы соответствия для услуг - “Соответствие Услуг для закупки“. | 2024-02-05T07:53:00.000Z | ['Андрей Левченко'] | https://trello.com/c/DrPY47Rp
16 | Design & Research | Design |  |  | [] | https://trello.com/c/B9TUKEcS
17 | To Do | To Do | This is a list of things that are good to pull off to work on, prioritized. If there are too few items here, we should swarm against getting tasks ready for work. |  | [] | https://trello.com/c/adbEQ6rW
18 | Маршрут согласования | To Do | При настройке в маршруте согласования этапов согласования в поле “Согласовал“ выводить на отображение список “Должность+ФИО“. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b9e7aab5cbe90c80ca8fed/attachments/65b9e84e7bfd7e69e224e553/download/image.png) | 2024-02-05T06:25:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/9xLHy1Ac
19 | К печатной форме заявки просьба пометить для каждого поля документа, содержащий переменные, названия переменных из таблиц Бд | To Do | для печатного документа, который выдавали |  | ['Kirill'] | https://trello.com/c/F618VCPh
20 | Генерация номера заявки | To Do | Генерируется автоматически по шаблону, в момент создания заявки на закупку. Шаблон заполнения: - добавляется буква "З"; - код подразделения; - порядковый номер в реестре, в рамках подразделения и года. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/RK3fqYmI
21 | Генерация составного номера | To Do | Поле заполняется автоматически после выполнения действия «Присвоить составной номер». Предварительно заявки должны быть помечены в реестре. Перед генерацией номера выполнить проверку на идентичность значений по полям “Служба исполнитель“, “На приобретение“, “Заявитель“, “Инициатор“. В случае, если есть расхождения - номер не генерируется, необходимо выдать сообщение: В помеченных заявках не совпадает: “Служба исполнитель“, “На приобретение“, “Заявитель“, “Инициатор“ - выводить только поля по которым есть не соответствие. Генерируется по шаблону: - добавляется буква "С"; - код подразделения; - порядковый номер в реестре, в рамках подразделения и года). | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/GGY11NqP
22 | Вкладка "Соответсвие ERP". Группа полей "Предмет закупки" | To Do | Убрать поле "Тип заявки", добавить поля: "№ заявки", признак "Аналог" - заполнять значениями из соответствующих полей группы полей "Предмет закупки" (вкладка "Общая информация") | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/WeRXCPZ0
23 | Справочник "Таблица соответствия" | To Do | В справочнике добавить поля “Тип (обобщенная)“ и “Тип”. Заполняются соответствующими значениями - МЦ или Услуга, в зависимости с какой “Таблицы соответствия“ заполняются данные (Соответствие МЦ для закупки - “МЦ“, Соответствие Услуг для закупки - “Услуга“ ). | 2024-02-02T06:25:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/67fTETAx
24 | Вкладка "Соответсвие ERP". Группа полей "Предмет закупки" | To Do | В полях "Код ОК РБ", "Код ТНВЭД" - отображать код, при наведении на поле в отдельном окне показывать полное наименование | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/iUzkMtKr
25 | Группа полей "Предмет закупки" | To Do | В полях "Код ОК РБ", "Код ТНВЭД", "Группа МЦ" - отображать код, при наведении на поле в отдельном окне показывать полное наименование | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/Rn0Bbwsl
26 | Заполнение поля "Поставленная МЦ" и "Код" | To Do | В случае, если в поле “Предмет закупки“ выбрана обобщенная МЦ, то при выборе значения в поле “Поставленная МЦ“ или “Код“- отображать все связанные МЦ согласно таблицы соответствия. В случае, если в поле “Предмет закупки“ не выбрана обобщенная МЦ - пустое поле, то при выборе значения в поле “Поставленная МЦ“ или “Код“- отображать все МЦ, которые присутствуют в таблице соответствия. | 2024-02-02T06:25:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/6v037XZH
27 | Doing | Doing | These are the things that folks are working on. All our engineers should have at least one item in this state. If there are too few things here, they should be pulled off Todo. When doing is done, cards move to Code Review. |  | [] | https://trello.com/c/UlpQDzvL
28 | Code Review | Code Review | This list is for items in code review. When a task has gotten approval, it moves off to Testing. If there are too many cards here, we should break off from other tasks to get code review done. |  | [] | https://trello.com/c/SSwEPBn9
29 | Группа полей "Заявитель" | Code Review | Переименоваnь поля: - Грузоотправитель - переименовать на “Грузополучатель“ | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/SCEP5f4r
30 | Testing | Testing | Cards come here after being code reviewed, and we're in a place for QA and fixing things QA finds. Design review also happens at this stage. If we have too many cards here, we should throw a flag and figure out whether we're building things that take too many passes of QA, or if we're bottlenecked on QA time. |  | [] | https://trello.com/c/cIBIsKur
31 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Заявитель" | Testing | Автоматическое заполнение полей: - Заявитель - подразделение пользователя, создавшего заявку - ФИО заявителя - по пользователю, создавшему заявку - Телефон заявителя - по пользователю, создавшему заявку - Инициатор - вышестоящий уровень подразделения заявителя | 2024-01-25T12:26:00.000Z | [] | https://trello.com/c/on6BHmf3
32 | Группа полей "Общая информация" | Testing | Не сохраняется значение в полях "Уникальный номер", "Составной номер" | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/E1bD00qp
33 | Done | Done 🎉 | We shipped it to production! | 2100-01-27T12:21:00.000Z | [] | https://trello.com/c/FbdlHErn
34 | Кнопка "Действие" | Done 🎉 | В интерфейсе “Реестр заявок на закупку“ предусмотреть кнопку “Действие“ (в левом углу над шапкой реестра). При нажатии кнопки открывать список доступных действий: - Групповое изменение статуса - Прикрепить документ - Присвоить составной номер - Назначить исполнителя - Сформировать запрос ЦП - Печать документа | 2024-02-01T11:00:00.000Z | [] | https://trello.com/c/CNKjhJDf
35 | Наименование групп полей | Done 🎉 | Привести к единообразию наименование групп полей на вкладке заявки “Общая информация“. (по наименованию группы полей “Общая информация“) ![%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5\_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF\_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.png](https://trello.com/1/cards/65a8d3fee53e06b991709406/attachments/65a8d46f44bd40f983708cf5/download/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.png) | 2024-01-31T10:37:38.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/4DXkopuq
36 | Подсказка при наведении на поле | Done 🎉 | Требуется выдавать подсказку при наведении на поле . В поле отображается не все значение, при наведении необходимо выдавать полное наименование значения. | 2024-01-31T10:37:22.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/m0EdjNe2
37 | Справочник "На приобретение" | Done 🎉 | Некорректная загрузка справочника из Excel: - не верно загружается первая строка листа “Служба исполнитель” ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b8e3961ceea142cd544013/attachments/65b8e40f1614fb822f1e8d95/download/image.png) - не загружается первая строка листа “На приобретение“ ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b8e3961ceea142cd544013/attachments/65b8e4324b0edb215125c94f/download/image.png) | 2024-01-31T10:36:22.000Z | ['Kirill'] | https://trello.com/c/MBcl4oyo
38 | Вкладка "Соответствие ERP" | Done 🎉 | В группе полей "Предмет закпуки" добавить поле "Маркировка" - отображать значение из поля "Маркировка" (группа полей "Предмет закупки"). | 2024-01-31T10:35:16.000Z | [] | https://trello.com/c/U8s5b5SW
39 | Группа полей "Исполнитель" | Done 🎉 | Выводить на отображение аббревиатура службы исполнителя | 2024-01-31T10:33:47.000Z | [] | https://trello.com/c/3WJBobwE
40 | Справочник "Группы МЦ", "Единицы измерения", "Подразделение", "Организации", "Грузополучатель", "Тип документа", "Этапы" | Done 🎉 | Исправить наименование кнопок на "Сохранить" и "Отменить". Не работает удаление записи. | 2024-01-31T06:13:33.000Z | [] | https://trello.com/c/u3BKT0em
41 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Общая информация" | Done 🎉 | Автоматически должны заполняться поля: - Тип документа - “Заявка“, при создании нового документа из реестра “Реестр заявок на закупку“; - Номер - автоматически генерируется по шаблону; - Дата создания - автоматически, текущая дата на момент создания заявки. - Статус - при создании нового документа - “Проект“. | 2024-01-30T12:06:47.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/fUBdjXso
42 | Выбор значений в поле "На приобретение" | Done 🎉 | При выборе значения в поле “На приобретение“ не верно отображается значение в выпадающем списке в поле “Служба исполнитель“ ![image.png](https://trello.com/1/cards/65af62ae09221bc0c0c08463/attachments/65af63091d01470aeced8b78/download/image.png) | 2024-01-30T12:06:13.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/4spKdoXb
43 | Ошибка. Поле "На приобретение" | Done 🎉 | Нет возможности выбрать значение в поле “На приобретение“. Открывается справочник и все виснет, значение не выбирается, закрыть справочник нет возможности. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65ae3e89b2f610579aeb3d3d/attachments/65ae3ecd2a98ca1e86925ce9/download/image.png) | 2024-01-30T12:06:02.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/ilMl4fMs
44 | Справочник "Код ОКРБ" | Done 🎉 | В справочник “Код ОКРБ“ добавить иерархию на отображение | 2024-01-30T12:04:38.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/dKB4GL6l
45 | Не корректная работа API по загрузке МЦ | Done 🎉 | При загрузке справочника ТМЦ в локальную БД с использованием API `/api/Notification/TestDsqlObjOrder` При тестировании указал настройки: countRowOut - 1 listBarKOD - 10100400000004 Ожидал, что в справочник загрузиться 1 ТМЦ с указанным БарКодом. Результат. Загрузился не понятный перечень ТМЦ ( возможно отобрался по списку). Также в локальном справочнике появилась новое поле “Тип”, данное поле необходимо заполнять значением МЦ, при загрузке каталога МЦ и Услуга при загрузке услуг. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65af6c46d5a2370418f9771d/attachments/65af6d7fc4441edf9af73d5e/download/image.png) ![image.png](https://trello.com/1/cards/65af6c46d5a2370418f9771d/attachments/65af6d9b6e2990d666b0805b/download/image.png) | 2024-01-30T12:04:22.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/lQC9vWh8
46 | Загрузка справочника Сотрудников из ERP | Done 🎉 | После первичной загрузки сотрудников из БД ERP выявились следующие проблемы: 1. при просмотре списка сотрудников в Галактике ERP пустых строк гораздо меньше чем у нас в справочнике, от пустых строк надо как-то избавляться при загрузке 2. В загруженном справочнике присутствуют задвоенные записи по сотруднику 3. Также думаю стоит рассмотреть ограничение по загрузке только работающих сотрудников (убрать архивные записи). | 2024-01-30T12:01:48.000Z | ['Андрей Левченко'] | https://trello.com/c/ZTXjsuN8
47 | Реестр заявок поле "Тип" | Done 🎉 | Не заполняется поле "Тип". В самой заявке в группе полей "Общая информация" поле заполнено. Переименовать поле на "Тип заявки" | 2024-01-30T12:01:21.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/sD8yQ4En
48 | Строка реестра | Done 🎉 | Зафиксировать максимальную высоту строки реестра (мах 1 строка текста в колонке). ![%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0\_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.png](https://trello.com/1/cards/65a8c0fd40053d05a81c9db9/attachments/65a8c1489f061f9b491ee673/download/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.png) | 2024-01-30T12:00:55.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/k8weE3Xx
49 | Шапка реестра заявок на закупку. | Done 🎉 | В шапке реестра добавить поля: - Маркировка - Код службы - Код заявителя - Код инициатора - Код предмета закупки - ОКРБ - выводит полное наименование - ТНВЭД - выводить полное наименование | 2024-01-30T12:00:48.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/NJudhb11
50 | Справочник "Каталог МЦ" | Done 🎉 | При загрузке справочника по api добавить фильтр по группе МЦ. При заполнении параметра грузить только те МЦ, в которых указан введенный параметр. | 2024-01-30T12:00:35.000Z | ['Андрей Левченко'] | https://trello.com/c/1gI1LsVm
51 | Некорректная загрузка по API справочника "Единицы измерения" | Done 🎉 | Необходимо загружать значение “Код” по ЕИ, в которых заполнено поле “Код“. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b0f636f4acb15ba42a58e2/attachments/65b0f67754994dab2be01a3d/download/image.png) Исключить из загрузки записи в поле “Сокр“ которых указаны спецсимволы - “???“. | 2024-01-30T11:58:24.000Z | [] | https://trello.com/c/8hSQwzyo
52 | Добавить на отображение справочник "Тип закупки" | Done 🎉 | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - до 500 б.в.; 2 - до 1000 б.в.; 3 - выше 1000 б.в.; 4 - Без процедуры. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/ULtmHq31
53 | Добавить на отображение справочник "Вид закупки" | Done 🎉 | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - Проведение открытого конкурса; 2 - Запрос ценовых предложений; 3 - Электронный аукцион; 4 - Биржевые торги; 5 - Закупка из одного источника; 6 - Оформление конкурентного листа; 7 - Без проведения процедуры. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/36pvIOhc
54 | Добавить на отображение справочник "Тип заявки" | Done 🎉 | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - МЦ; 2 - Услуга. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/4iziuYE7
55 | Реестр заявок поле "Предмет закупки" | Done 🎉 | Не корректно заполняется поле "Предмет закупки". В самой заявке в группе полей "Предмет закпупки" поле заполнено. На данный момент значение берется из поля "Маркировка" (группа полей "Предмет закупки"). | 2024-01-29T10:31:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/Cx0BSG7X
56 | Вкладка "Соответствие ERP" | Done 🎉 | В группе полей "Предмет закпуки" не заполняются поля "Код", "Предмет закупки" - должно отображаться наименование из поля "Предмет закупки" (группа полей "Предмет закпуки") и соответствующий ему код (таблица соответствий). | 2024-01-29T10:31:00.000Z | [] | https://trello.com/c/qbAPitah
57 | Справочник "Статус заявки" | Done 🎉 | В пункт меню “Справочники“ добавить справочник “Статус заявки“ с возможностью редактирования | 2024-01-26T12:36:52.000Z | [] | https://trello.com/c/3nm8IvYZ
58 | Создать справочник Службы | Done 🎉 | Создать таблицу в БД, для ведения справочника “Службы”. Поля справочника. уникальный номер, код ( генерируется автоматически), наименование службы, Аббревиатура, ФИО Куратора службы, ФИО Руководителя Пример справочника во вложении. | 2024-01-26T12:36:18.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/Yzu80U1q
59 | Таблица соответствия | Done 🎉 | Проанализировать, возможность использования таблицы соответствия ERP ( Модуль ФРО-Настройка-Настройка расширенных соответствий) | 2024-01-26T12:36:12.000Z | [] | https://trello.com/c/oUH1LlA5
60 | Новое поле раздел "Предмет Закупки" - Маркировка | Done 🎉 | Добавить дополнительное поле "Маркировка" - поле текстовое для внесения описания характеристик обобщенной ТМЦ (Группа полей предмет закупки). Поле располагается после поля Предмет закупки. Ограничение по вводу символов 256 | 2024-01-26T12:36:06.000Z | [] | https://trello.com/c/uuzvWiMX
61 | Автозаполнение поля Предмет закупки, при выборе значения в поле Код | Done 🎉 | Вкладка - общая информация, группа полей - Предмет закупки. При выбранном значении поля “Предмет закупки”, если выбрать значение в поле код, автоматически изменяется наименование в поле “Поставляемая МЦ” и в поле “Предмет закупки”. Необходимо чтобы “Поле предмет закупи” не изменялось. | 2024-01-26T12:35:36.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/hvl7FdR5
62 | Добавление поля к таблице Employee | Done 🎉 | Добавление поля к таблице Employee | 2024-01-26T12:35:33.000Z | [] | https://trello.com/c/CE5vwRDc
63 | Добавление поля в таблице OKRB | Done 🎉 |  | 2024-01-26T12:35:24.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/D8Vg1kNi
64 | Поле "Код" группа полей Предмет закупки | Done 🎉 | Удалить или использовать для отображения "Уникального наименование" поле "Код" группа полей Предмет закупки. Поле которое заполняется на основании справочника ТМЦ | 2024-01-26T12:35:17.000Z | [] | https://trello.com/c/kFUo5a7h
65 | Добавить на отображение справочник "Закупка из одного источника" | Done 🎉 | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - У производителя; 2 - По срочности; 3 - По совместимости; 4 - Конкурентная не состоялось. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-26T12:35:03.000Z | [] | https://trello.com/c/DVG4SPNy
66 | Ошибка. Группа полей "Исполнитель" | Done 🎉 | При переходе из заявки в реестр “Реестр заявок на закупку“ и обратно в заявку, слетает отображение полей: - Служба исполнитель - ФИО Куратора - ФИО Руководителя | 2024-01-25T12:26:00.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/ERBGDLmB
67 | Изменить структуру справочника "На приобретение" | Done 🎉 | В связи с удалением полей относительно ФИО куратор и ФИО руководитель (перенесены в справочник Службы), а также добавлением нового поля “Тип”, необходимо провесит изменение структуры справочника. Пример нового справочника во вложении. | 2024-01-25T12:26:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/AQRnOm9l
68 | Новое поле раздел "Предмет Закупки" Поставленное ТМЦ | Done 🎉 | Добавление поля "Поставленная МЦ" в данном поле необходимо предоставлять выбор на основании сформированной таблицы соответствия ( обобщенная ТМЦ - ТМЦ из базы данных ERP) все связанные ТМЦ с выбранной обобщенной ТМЦ. Группа полей Предмет закупки | 2024-01-25T12:26:00.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/D8NLhcoW
69 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Предмет закупки" | Done 🎉 | 1. Необходимо переименовать поле: - Тип - переименовать на “Тип заявки“, расположение наименования поля аналогично остальным полям - Поставляемая МЦ - переименовать на “Поставленная МЦ“ 2\. Не сохраняется значение в поле “Тип заявки“, хотя при нажатии на кнопку “Сохранить“ выдает подсказку - “Сохранено“ (см скрин). ![image.png](https://trello.com/1/cards/65aa0f64260a25bfe74a64cc/attachments/65aa1087dd5b9a31d596afb8/download/image.png) | 2024-01-25T12:26:00.000Z | [] | https://trello.com/c/OF1pgDXR
70 | Заполнение поля "Предмет Закупки" | Done 🎉 | Изменить способ заполнения поля Предмет закупки. Предмет закупки должен заполняться на основании выбора из таблицы соответствия обобщенного наименования. (Группа полей "Предмет закупки"). В таблице соответствия обобщённая ТМЦ будет находиться в блоке Приемник | 2024-01-25T12:26:00.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/cqsu1dcx
71 | Отображение полей для выбора при выборе значения "На приобретение" | Done 🎉 | Необходимо в интерфейсе выбора значения “На приобретение” при создании заявки или редактировании, добавить для отображения дополнительное поле “служба”. | 2024-01-25T12:26:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/iyrnoYT2
72 | Отображение значений при выборе из списка вкладка "Общая информация" группа полей "Предмет закупки" | Done 🎉 | Вкладка “Общая информация“ группа полей “Предмет закупки“: - “На приобретение” - при выборе отображать поля “Служба (аббр)“+”Наименование (МЦ/Услуга)”. При установленном значении “МЦ” (поле “Тип заявки“) - отображать только значения с типом “МЦ“. При установленном значении “Услуга” (поле “Тип заявки“) - отображать только значения с типом “Услуга“ - “Предмет закупки” - при выборе отображать только поле “Наименование (МЦ/Услуга)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Поставленная МЦ“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (МЦ/Услуга)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Код ОКРБ“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (ОКРБ)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Код ТНВЭД“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (ТНВЭД)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Группа“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (группа МЦ/услуга)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа | 2024-01-25T12:26:00.000Z | [] | https://trello.com/c/VAWxLBIu
73 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Исполнитель" | Done 🎉 | Переименоваnь поля: - ФИО заявителя - переименовать на “ФИО исполнителя“ - Телефон заявителя - переименовать на “Телефон исполнителя“ | 2024-01-25T12:26:00.000Z | [] | https://trello.com/c/EUJfOi61
74 | Разработать загрузчик справочника "На приобретение" из Excel | Done 🎉 | Пример справочника | 2024-01-25T12:26:00.000Z | ['Kirill'] | https://trello.com/c/NMTJVzrQ
75 | Предусмотреть справочник "Таблица соответствия" | Done 🎉 | Предусмотреть в системе справочник “Таблица соответствия“. Отображать “код и наименование” (обобщенная МЦ) и “код и наименование”, соответствующих ей значений МЦ | 2024-01-24T11:09:00.000Z | ['Andrei Alsevich'] | https://trello.com/c/M5X6OwRJ
76 | Заполнение вкладки "Соответствие ERP" | Archive | На вкладке "Соответствие ERP" при добавлении новых строк, использовать таблицу соответствия, пользователю предоставлять позиции к выбору которые заданные в Источнике данных. Соответствие находить по Приемнику данных в таблице соответствия (обобщенная ТМЦ). | 2024-01-31T12:54:51.000Z | ['Игорь Сенькевич'] | https://trello.com/c/EvQ1pReh