## Sheet1
| name | desc | due | status | users
0 | Backlog | A list of the things we think we want to do, maybe not quite ready for work, but high likelihood of being worked on. This is the staging area where specs should get fleshed out. No limit on the list size, but we should reconsider if it gets long. |  | Backlog | []
1 | Загрузка справочника "Организации" | Проработать возможные варианты загрузки |  | Backlog | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey', 'Андрей Левченко']
2 | Справочник "Подразделения" | В справочник “Подразделение“ добавить иерархию на отображение | 2024-01-25T11:00:00.000Z | Backlog | ['Andrei Alsevich']
3 | Обсудить | Уточнить у заказчика требуется ли предусмотреть ручной выбор полей “ФИО куратора“ и “ФИО руководителя“ (отпуск). Обновление таблицы соответствия “Услуга“. При замене типа данных не везде обновляется внесенная ранее информация (Реестр, вкладка “Соответствие ERP“). | 2024-01-22T11:24:00.000Z | Backlog | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey']
4 | Механизм расчета плановой цены | Обсудить: - механизм расчета плановой цены - отбор ЦП по различным параметрам - параметры отбора | 2024-01-23T12:26:00.000Z | Backlog | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey']
5 | Страна Происхождения | Добавить в прототип страну происхождения товара при расчете ИКР. Необходимо в дальнейшем для расчеты факта минимальной доли поставки товаров РБ |  | Backlog | ['Коробов Роман']
6 | Расположение групп полей на вкладке заявки "Общая информация" | ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b0e8c7c4702af0b7abfeaa/attachments/65b0e8dcc9b04211ad5e6f7e/download/image.png) | 2024-01-29T10:31:00.000Z | Backlog | []
7 | Сохранение данных | После нажатия кнопки “Сохранить“ не исчезает выделение скорректированных полей. Выделение должно сниматься. | 2024-02-05T10:31:00.000Z | Backlog | []
8 | Выравнивание наименований полей | Необходимо выравнивать по центру наименования полей шапки таблиц (реестр заявок, вкладка Соответствие ERP, вкладка “История согласования“). | 2024-02-05T10:31:00.000Z | Backlog | []
9 | Настройка рабочей группы. | Не расширяется последняя колонка в шапке таблицы “Состав рабочей группы“. При попытке расширить идет смещение влево. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65cb6612289cef1c52e64356/attachments/65cb66742609b8b75fafc935/download/image.png) |  | Backlog | []
10 | Design & Research |  |  | Design | []
11 | To Do | This is a list of things that are good to pull off to work on, prioritized. If there are too few items here, we should swarm against getting tasks ready for work. |  | To Do | []
12 | Вкладка "Соответсвие ERP". Группа полей "Предмет закупки" | В полях "Код ОК РБ", "Код ТНВЭД" - отображать код, при наведении на поле в отдельном окне показывать полное наименование | 2024-02-02T10:31:00.000Z | To Do | []
13 | Структура таблицы соответствия | Необходимо разработать структуру таблицы, для ведения таблицы соответствия в локальной БД, наполнение таблицы должно осуществляться по настройке в которой надо указать используемую таблицу соответствия из ERP (МЦ и услуга). | 2024-01-25T10:40:00.000Z | To Do | ['Игорь Сенькевич', 'Андрей Левченко']
14 | Позиционирование по строке реестра | Предусмотреть возможность позиционирования по строке реестра (подсветка строки, установка чекбокса или др.) при переходе в реестр заявок из режима редактирования документа, либо закрытия режима редактирования заявки., либо из режима печати документа. | 2024-02-05T06:25:00.000Z | To Do | []
15 | Разработка механизма согласования | Разработать настраиваемый механизм согласования документов в Системе. Описание приведено в ТЗ п. 1.2: 1 Предусмотреть возможность настройки согласования различных типов документов 2 Предусмотреть возможность параллельного согласования документа в рамках определенного этапа, а также последовательное согласование документа между этапами 3 Разработать отдельный интерфейс по настройке маршрута согласования, а также сохранения настроенного маршрута в Системе 4 Предусмотреть возможность настройки "Проверок" при переводе документа Системы в определенный статус | 2024-02-01T11:00:00.000Z | To Do | []
16 | Пункт меню "Прикрепить документ" | Разработать механизм прикрепления различных типов документов как к одному документу заявка, так и одновременно для нескольких. Описание интерфейса “Прикрепить документ“ - ТЗ пункт 1.1.7 Запуск по кнопке Действия/Прикрепить документ, после выполнения на вкладке “Связанные документы“ создается новая запись и генерируется ссылка, при нажатии которой осуществляется переход в скан прикрепленного документа. Скан копии документов выложены q:\work\bakashev\Гранит\1-ый этап. Формирование заявки\Скан копии\ | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | ['Игорь Сенькевич']
17 | Заявка. Вкладка "Общая информация", группа полей "Предмет закупки" | Переименовать поле “Обоснование“ на “Назначение“. Сделать поле “Цель приобретения“ справочным. | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
18 | Добавить справочник "Цель приобретения" | Создать новый справочник “Цель приобретения“ c полями “Код“, “Наименование“. Путь на справочник: Справочники/Предмет закупки/Цель приобретения | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | ['Andrei Alsevich']
19 | Генерация номера заявки | Изменить шаблон генерации номера заявки -”1-20/2-24-1” , где: - 1 - тип документа (справочник “Тип документа“); - 20/2 - код подразделения; - 24 - год создания заявки; - 1 порядковый номер в реестре, в рамках подразделения и года. | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
20 | Вкладка "Общая информация", группа полей "Исполнитель" | Если при выборе значения в поле “Код ОКРБ“, в группе полей “Предмет закупки“, по выбранному значению кода ОКРБ в справочнике “Код ОКРБ“ заполнено поле “Мин доля закупки“, то необходимо отображать значение минимальной доли закупки в поле “Мин доля закупки (план)“. | 2024-02-14T06:21:00.000Z | To Do | []
21 | Генерация составного номера | Изменить шаблон генерации составного номера - “4-20/2-24-1“, где: - 4 - тип документа (справочник “Тип документа”); - 20/2 - код подразделения; - 24 - год создания заявки; - 1 - порядковый номер в реестре, в рамках подразделения и года). | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
22 | Генерация номера протокола | Генерируется автоматически по шаблону, в момент создания протокола в реестре. Шаблон заполнения (2-120224-1): - 2 - тип документа (справочник “Тип документа“); - 120224 - дата создания протокола; - 1 - порядковый номер протокола в реестре (в рамках года) | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
23 | Кнопка "Действия" для реестра протоколов | В реестре протоколов предусмотреть кнопку “Действия“. Предварительно протокол должен быть помечен в реестре (чекбокс). При нажатии открываются пункты меню: - Прикрепить документ. - Печать ([https://lc2nu3.axshare.com](https://lc2nu3.axshare.com "smartCard-inline") , Интерфейс “Просмотр протокола рабочей группы“). При выборе пункта меню открывается печатная форма протокола - Интерфейс “Просмотр протокола рабочей группы“. | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
24 | Вкладка "Соответствие ERP", группа полей "Предмет закупки" | В шапке таблицы добавить на отображение поля: Наименование ОКРБ, Наименование ТНВЭД. Предусмотреть возможность настройки отображения полей шапки таблицы. В случае, если отображается не все значение из поля таблицы, при наведении на поле выдавать подсказку с полным значением (по аналогии с реестром заявок). | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
25 | Вкладка "Соответствие ERP", группа полей "Наличие предыдущих поставок" | В шапке таблицы добавить на отображение поля: Наименование ОКРБ, Наименование ТНВЭД. Предусмотреть возможность настройки отображения полей шапки таблицы. Отображение значений полей строки таблицы (по аналогии с реестром заявок в одну строку). В случае, если отображается не все значение из поля таблицы, при наведении на поле выдавать подсказку с полным значением (по аналогии с реестром заявок). | 2024-02-14T10:41:00.000Z | To Do | []
26 | Кнопка "Действия" в интерфейсе "Реестр заявок на закупку" | Добавить пункт меню: Копирование заявки (заявка предварительно должна быть помечена в реестре) - при выборе пункта осуществляется создание копии уже существующей Заявки на закупку. Очищается информация на вкладках: «Расшифровка позиции», «История согласования», «Связанные документы», «История изменений», “ИКР“. Заполнение полей на вкладке «Общая информация» : - группа полей «Общая информация» - очищаются поля «Дата регистрации», «Составной номер», “Уникальный номер“; “Номер“ - генерируется следующий по порядку номер; “Дата создания“ - устанавливается текущая дата на момент выполнения операции; “Статус“ - устанавливается “Проект“; - группа полей “Заявитель“ - все поля копируются; - группа полей “Предмет закупки“ - все поля копируются, поле “Количество“ - обнуляется; - группа полей “Срок поставки“ - все поля очищаются; - группа полей “Исполнитель“ - поля “Служба исполнитель“, “ФИО Куратора”, “ФИО руководителя“, “Мин доля закупки (план)“ - копируются; все остальные поля - очищаются; - группа полей “Лот“, “Протокол“, “Ответственный за закупку“, “Договор“ - все поля очищаются. | 2024-02-16T06:21:00.000Z | To Do | []
27 | Ошибка. Вкладка "Соответствие ERP" | После получения информации о наличии предыдущих поставок не заполняется поле “МОЛ“. | 2024-02-15T11:31:00.000Z | To Do | ['Игорь Сенькевич']
28 | Заявка. Вкладка "Общая информация". Группа полей "Протокол". | 1. После установки связи Заявки с Протоколом не заполняются поля в Заявке в группе полей “Протокол“. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65cb6a08ab788d6df3aef9ea/attachments/65cb6c046deeae1e031807ee/download/image.png) 2\. Убрать в группе полей протокол поле “Номер лота” ![image.png](https://trello.com/1/cards/65cb6a08ab788d6df3aef9ea/attachments/65cb6b6c943b049a5a478887/download/image.png) 1. Предусмотреть возможность перехода из группы полей “Протокол“ карточки Заявки в карточку Протокола. | 2024-02-14T11:31:00.000Z | To Do | ['Игорь Сенькевич']
29 | Снимать пометку (чекбокс) после выполнения действия. | Снимать пометку (чекбокс) после выполнения действия. | 2024-02-20T06:25:00.000Z | To Do | ['Andrei Alsevich']
30 | Протокол. Вкладка "Заявки" | В шапку таблицы добавить поля: - “ОКРБ“ - отображать значение наименования.; - “Аналог“ - отображается признак аналог. | 2024-02-20T06:25:00.000Z | To Do | ['Andrei Alsevich']
31 | Протокол. Удаление | Удаление протокола: - если в протоколе на вкладке "Заявки" присутствует хотя бы одна заявка в статусе "Закупить" или "Отклонена" - запрет на удаление всего протокола; - если все заявки в протоколе на вкладке "Заявки" в статусе "На утверждении" - предусмотреть возможность удаления всего протокола. | 2024-02-20T06:25:00.000Z | To Do | ['Andrei Alsevich']
32 | Doing | These are the things that folks are working on. All our engineers should have at least one item in this state. If there are too few things here, they should be pulled off Todo. When doing is done, cards move to Code Review. |  | Doing | []
33 | Добавить поле "Код ОКРБ" в справочник "Каталог услуг" | ПИР 102.235597 | 2024-02-20T10:41:00.000Z | Doing | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey']
34 | Разработать механизм загрузки справочника "Код ОК РБ" из excel | ПИР 102.235603 | 2024-02-20T10:41:00.000Z | Doing | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey']
35 | Добавить историю изменения по полю "Мин доля закупки (РБ)" | ПИР 102.235632 | 2024-02-20T06:21:00.000Z | Doing | ['Коробов Роман', 'Bakashev Sergey']
36 | Code Review | This list is for items in code review. When a task has gotten approval, it moves off to Testing. If there are too many cards here, we should break off from other tasks to get code review done. |  | Code Review | []
37 | Testing | Cards come here after being code reviewed, and we're in a place for QA and fixing things QA finds. Design review also happens at this stage. If we have too many cards here, we should throw a flag and figure out whether we're building things that take too many passes of QA, or if we're bottlenecked on QA time. |  | Testing | []
38 | Done | We shipped it to production! | 2100-02-12T05:16:00.000Z | Done 🎉 | []
39 | Кнопка "Действие" | В интерфейсе “Реестр заявок на закупку“ предусмотреть кнопку “Действие“ (в левом углу над шапкой реестра). При нажатии кнопки открывать список доступных действий: - Групповое изменение статуса - Прикрепить документ - Присвоить составной номер - Назначить исполнителя - Сформировать запрос ЦП - Печать документа | 2024-02-01T11:00:00.000Z | Done 🎉 | []
40 | Иконка (создание нового документа) | Переместить иконку (создание нового документа) в реестре заявок, вверх после кнопки “Действия“. | 2024-02-14T05:41:39.000Z | Done 🎉 | ['Andrei Alsevich']
41 | Пункты главного меню | Привести в соответствии с вложением. | 2024-02-14T05:39:04.000Z | Done 🎉 | ['Andrei Alsevich']
42 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Заявитель" | Автоматическое заполнение полей: - Заявитель - подразделение пользователя, создавшего заявку - ФИО заявителя - по пользователю, создавшему заявку - Телефон заявителя - по пользователю, создавшему заявку - Инициатор - вышестоящий уровень подразделения заявителя | 2024-02-09T06:37:40.000Z | Archive | []
43 | Группа полей "Предмет закупки" | В полях "Код ОК РБ", "Код ТНВЭД", "Группа МЦ" - отображать код, при наведении на поле в отдельном окне показывать полное наименование | 2024-02-09T06:37:30.000Z | Archive | []
44 | Генерация составного номера | Поле заполняется автоматически после выполнения действия «Присвоить составной номер». Предварительно заявки должны быть помечены в реестре. Перед генерацией номера выполнить проверку на идентичность значений по полям “Служба исполнитель“, “На приобретение“, “Заявитель“, “Инициатор“. В случае, если есть расхождения - номер не генерируется, необходимо выдать сообщение: В помеченных заявках не совпадает: “Служба исполнитель“, “На приобретение“, “Заявитель“, “Инициатор“ - выводить только поля по которым есть не соответствие. Генерируется по шаблону: - добавляется буква "С"; - код подразделения; - порядковый номер в реестре, в рамках подразделения и года). | 2024-02-09T06:37:50.000Z | Archive | []
45 | Генерация номера заявки | Генерируется автоматически по шаблону, в момент создания заявки на закупку. Шаблон заполнения: - добавляется буква "З"; - код подразделения; - порядковый номер в реестре, в рамках подразделения и года. | 2024-02-09T06:37:43.000Z | Archive | []
46 | Создание нового документа | При нажатии кнопки “+“ в реестре заявок на закупку всегда создавать новую запись. Запись не удалять, даже если не происходит заполнения и сохранения каких-либо полей внутри документа. | 2024-02-09T06:27:42.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
47 | Группировка справочников в Системе | В разделе “Справочники“ добавить пункты меню и перегруппировать справочники согласно вложенного файла. | 2024-02-05T08:06:04.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
48 | Справочник "Статусы" | Добавить поле “Тип документа“. | 2024-02-09T10:35:56.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
49 | Справочник "Группы МЦ" | Добавить в справочник “Группы МЦ“ поле “Тип“. | 2024-02-05T08:05:58.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
50 | Загрузка таблицы соответствия по услугам | Предусмотреть возможность загрузки по API таблицы соответствия для услуг - “Соответствие Услуг для закупки“. | 2024-02-09T06:38:06.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
51 | Вывод номера в печатной форме заявки | При печати составной заявки вместо обычного номера заявки выводить в печатной форме составной номер. | 2024-02-05T08:05:51.000Z | Archive | ['Kirill']
52 | Заполнение поля "Поставленная МЦ" и "Код" | В случае, если в поле “Предмет закупки“ выбрана обобщенная МЦ, то при выборе значения в поле “Поставленная МЦ“ или “Код“- отображать все связанные МЦ согласно таблицы соответствия. В случае, если в поле “Предмет закупки“ не выбрана обобщенная МЦ - пустое поле, то при выборе значения в поле “Поставленная МЦ“ или “Код“- отображать все МЦ, которые присутствуют в таблице соответствия. | 2024-02-05T08:00:20.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
53 | Загрузка справочника группы услуг по API | Предусмотреть возможность загрузки справочника “Каталог групп услуг“ по API. | 2024-02-05T07:50:37.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
54 | Загрузка по API таблицы соответствия по МЦ и Услугам. | Доработать загрузку таблиц соответствия по API. При загрузке таблицы соответствия “Соответствие МЦ для закупки“ в поле “Тип” проставлять тип данных - “МЦ“, а при загрузке “Соответствие Услуг для закупки“ - тип данных “Услуга“ | 2024-02-02T13:15:04.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
55 | Справочник "Таблица соответствия" | В справочнике добавить поля “Тип (обобщенная)“ и “Тип”. Заполняются соответствующими значениями - МЦ или Услуга, в зависимости с какой “Таблицы соответствия“ заполняются данные (Соответствие МЦ для закупки - “МЦ“, Соответствие Услуг для закупки - “Услуга“ ). | 2024-02-02T13:08:00.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
56 | Маршрут согласования | При настройке в маршруте согласования этапов согласования в поле “Согласовал“ выводить на отображение список “Должность+ФИО“. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b9e7aab5cbe90c80ca8fed/attachments/65b9e84e7bfd7e69e224e553/download/image.png) | 2024-02-02T11:47:40.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
57 | Загрузка справочника "Подразделения" | При загрузке справочника “Подразделения“ по API предусмотреть фильтр по коду подразделения. | 2024-02-02T11:46:09.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
58 | Загрузка справочника "Сотрудники" | При загрузке справочника “Сотрудники” по API предусмотреть фильтр по табельному номеру. | 2024-02-02T11:45:59.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
59 | К печатной форме заявки просьба пометить для каждого поля документа, содержащий переменные, названия переменных из таблиц Бд | для печатного документа, который выдавали | 2024-02-02T11:26:46.000Z | Archive | ['Kirill']
60 | Вкладка "Соответсвие ERP". Группа полей "Предмет закупки" | Убрать поле "Тип заявки", добавить поля: "№ заявки", признак "Аналог" - заполнять значениями из соответствующих полей группы полей "Предмет закупки" (вкладка "Общая информация") | 2024-02-02T10:51:26.000Z | Archive | []
61 | Группа полей "Заявитель" | Переименоваnь поля: - Грузоотправитель - переименовать на “Грузополучатель“ | 2024-02-02T10:50:34.000Z | Archive | []
62 | Группа полей "Общая информация" | Не сохраняется значение в полях "Уникальный номер", "Составной номер" | 2024-02-02T10:50:18.000Z | Archive | []
63 | Наименование групп полей | Привести к единообразию наименование групп полей на вкладке заявки “Общая информация“. (по наименованию группы полей “Общая информация“) ![%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5\_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF\_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.png](https://trello.com/1/cards/65a8d3fee53e06b991709406/attachments/65a8d46f44bd40f983708cf5/download/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.png) | 2024-01-31T10:37:38.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
64 | Подсказка при наведении на поле | Требуется выдавать подсказку при наведении на поле . В поле отображается не все значение, при наведении необходимо выдавать полное наименование значения. | 2024-01-31T10:37:22.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
65 | Справочник "На приобретение" | Некорректная загрузка справочника из Excel: - не верно загружается первая строка листа “Служба исполнитель” ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b8e3961ceea142cd544013/attachments/65b8e40f1614fb822f1e8d95/download/image.png) - не загружается первая строка листа “На приобретение“ ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b8e3961ceea142cd544013/attachments/65b8e4324b0edb215125c94f/download/image.png) | 2024-01-31T10:36:22.000Z | Archive | ['Kirill']
66 | Вкладка "Соответствие ERP" | В группе полей "Предмет закпуки" добавить поле "Маркировка" - отображать значение из поля "Маркировка" (группа полей "Предмет закупки"). | 2024-01-31T10:35:16.000Z | Archive | []
67 | Группа полей "Исполнитель" | Выводить на отображение аббревиатура службы исполнителя | 2024-01-31T10:33:47.000Z | Archive | []
68 | Справочник "Группы МЦ", "Единицы измерения", "Подразделение", "Организации", "Грузополучатель", "Тип документа", "Этапы" | Исправить наименование кнопок на "Сохранить" и "Отменить". Не работает удаление записи. | 2024-01-31T06:13:33.000Z | Archive | []
69 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Общая информация" | Автоматически должны заполняться поля: - Тип документа - “Заявка“, при создании нового документа из реестра “Реестр заявок на закупку“; - Номер - автоматически генерируется по шаблону; - Дата создания - автоматически, текущая дата на момент создания заявки. - Статус - при создании нового документа - “Проект“. | 2024-01-30T12:06:47.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
70 | Выбор значений в поле "На приобретение" | При выборе значения в поле “На приобретение“ не верно отображается значение в выпадающем списке в поле “Служба исполнитель“ ![image.png](https://trello.com/1/cards/65af62ae09221bc0c0c08463/attachments/65af63091d01470aeced8b78/download/image.png) | 2024-01-30T12:06:13.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
71 | Ошибка. Поле "На приобретение" | Нет возможности выбрать значение в поле “На приобретение“. Открывается справочник и все виснет, значение не выбирается, закрыть справочник нет возможности. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65ae3e89b2f610579aeb3d3d/attachments/65ae3ecd2a98ca1e86925ce9/download/image.png) | 2024-01-30T12:06:02.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
72 | Справочник "Код ОКРБ" | В справочник “Код ОКРБ“ добавить иерархию на отображение | 2024-01-30T12:04:38.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
73 | Не корректная работа API по загрузке МЦ | При загрузке справочника ТМЦ в локальную БД с использованием API `/api/Notification/TestDsqlObjOrder` При тестировании указал настройки: countRowOut - 1 listBarKOD - 10100400000004 Ожидал, что в справочник загрузиться 1 ТМЦ с указанным БарКодом. Результат. Загрузился не понятный перечень ТМЦ ( возможно отобрался по списку). Также в локальном справочнике появилась новое поле “Тип”, данное поле необходимо заполнять значением МЦ, при загрузке каталога МЦ и Услуга при загрузке услуг. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65af6c46d5a2370418f9771d/attachments/65af6d7fc4441edf9af73d5e/download/image.png) ![image.png](https://trello.com/1/cards/65af6c46d5a2370418f9771d/attachments/65af6d9b6e2990d666b0805b/download/image.png) | 2024-01-30T12:04:22.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
74 | Загрузка справочника Сотрудников из ERP | После первичной загрузки сотрудников из БД ERP выявились следующие проблемы: 1. при просмотре списка сотрудников в Галактике ERP пустых строк гораздо меньше чем у нас в справочнике, от пустых строк надо как-то избавляться при загрузке 2. В загруженном справочнике присутствуют задвоенные записи по сотруднику 3. Также думаю стоит рассмотреть ограничение по загрузке только работающих сотрудников (убрать архивные записи). | 2024-01-30T12:01:48.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
75 | Реестр заявок поле "Тип" | Не заполняется поле "Тип". В самой заявке в группе полей "Общая информация" поле заполнено. Переименовать поле на "Тип заявки" | 2024-01-30T12:01:21.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
76 | Строка реестра | Зафиксировать максимальную высоту строки реестра (мах 1 строка текста в колонке). ![%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0\_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.png](https://trello.com/1/cards/65a8c0fd40053d05a81c9db9/attachments/65a8c1489f061f9b491ee673/download/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.png) | 2024-01-30T12:00:55.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
77 | Шапка реестра заявок на закупку. | В шапке реестра добавить поля: - Маркировка - Код службы - Код заявителя - Код инициатора - Код предмета закупки - ОКРБ - выводит полное наименование - ТНВЭД - выводить полное наименование | 2024-01-30T12:00:48.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
78 | Справочник "Каталог МЦ" | При загрузке справочника по api добавить фильтр по группе МЦ. При заполнении параметра грузить только те МЦ, в которых указан введенный параметр. | 2024-01-30T12:00:35.000Z | Archive | ['Андрей Левченко']
79 | Некорректная загрузка по API справочника "Единицы измерения" | Необходимо загружать значение “Код” по ЕИ, в которых заполнено поле “Код“. ![image.png](https://trello.com/1/cards/65b0f636f4acb15ba42a58e2/attachments/65b0f67754994dab2be01a3d/download/image.png) Исключить из загрузки записи в поле “Сокр“ которых указаны спецсимволы - “???“. | 2024-01-30T11:58:24.000Z | Archive | []
80 | Добавить на отображение справочник "Тип закупки" | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - до 500 б.в.; 2 - до 1000 б.в.; 3 - выше 1000 б.в.; 4 - Без процедуры. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | Archive | []
81 | Добавить на отображение справочник "Вид закупки" | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - Проведение открытого конкурса; 2 - Запрос ценовых предложений; 3 - Электронный аукцион; 4 - Биржевые торги; 5 - Закупка из одного источника; 6 - Оформление конкурентного листа; 7 - Без проведения процедуры. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | Archive | []
82 | Добавить на отображение справочник "Тип заявки" | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - МЦ; 2 - Услуга. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-29T10:31:00.000Z | Archive | []
83 | Реестр заявок поле "Предмет закупки" | Не корректно заполняется поле "Предмет закупки". В самой заявке в группе полей "Предмет закпупки" поле заполнено. На данный момент значение берется из поля "Маркировка" (группа полей "Предмет закупки"). | 2024-01-29T10:31:00.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
84 | Вкладка "Соответствие ERP" | В группе полей "Предмет закпуки" не заполняются поля "Код", "Предмет закупки" - должно отображаться наименование из поля "Предмет закупки" (группа полей "Предмет закпуки") и соответствующий ему код (таблица соответствий). | 2024-01-29T10:31:00.000Z | Archive | []
85 | Справочник "Статус заявки" | В пункт меню “Справочники“ добавить справочник “Статус заявки“ с возможностью редактирования | 2024-01-26T12:36:52.000Z | Archive | []
86 | Создать справочник Службы | Создать таблицу в БД, для ведения справочника “Службы”. Поля справочника. уникальный номер, код ( генерируется автоматически), наименование службы, Аббревиатура, ФИО Куратора службы, ФИО Руководителя Пример справочника во вложении. | 2024-01-26T12:36:18.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
87 | Таблица соответствия | Проанализировать, возможность использования таблицы соответствия ERP ( Модуль ФРО-Настройка-Настройка расширенных соответствий) | 2024-01-26T12:36:12.000Z | Archive | []
88 | Новое поле раздел "Предмет Закупки" - Маркировка | Добавить дополнительное поле "Маркировка" - поле текстовое для внесения описания характеристик обобщенной ТМЦ (Группа полей предмет закупки). Поле располагается после поля Предмет закупки. Ограничение по вводу символов 256 | 2024-01-26T12:36:06.000Z | Archive | []
89 | Автозаполнение поля Предмет закупки, при выборе значения в поле Код | Вкладка - общая информация, группа полей - Предмет закупки. При выбранном значении поля “Предмет закупки”, если выбрать значение в поле код, автоматически изменяется наименование в поле “Поставляемая МЦ” и в поле “Предмет закупки”. Необходимо чтобы “Поле предмет закупи” не изменялось. | 2024-01-26T12:35:36.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
90 | Добавление поля к таблице Employee | Добавление поля к таблице Employee | 2024-01-26T12:35:33.000Z | Archive | []
91 | Добавление поля в таблице OKRB |  | 2024-01-26T12:35:24.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
92 | Поле "Код" группа полей Предмет закупки | Удалить или использовать для отображения "Уникального наименование" поле "Код" группа полей Предмет закупки. Поле которое заполняется на основании справочника ТМЦ | 2024-01-26T12:35:17.000Z | Archive | []
93 | Добавить на отображение справочник "Закупка из одного источника" | Поля: "Код" и "Наименование". Значения: 1 - У производителя; 2 - По срочности; 3 - По совместимости; 4 - Конкурентная не состоялось. Предусмотреть возможность редактирования. | 2024-01-26T12:35:03.000Z | Archive | []
94 | Ошибка. Группа полей "Исполнитель" | При переходе из заявки в реестр “Реестр заявок на закупку“ и обратно в заявку, слетает отображение полей: - Служба исполнитель - ФИО Куратора - ФИО Руководителя | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
95 | Изменить структуру справочника "На приобретение" | В связи с удалением полей относительно ФИО куратор и ФИО руководитель (перенесены в справочник Службы), а также добавлением нового поля “Тип”, необходимо провесит изменение структуры справочника. Пример нового справочника во вложении. | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
96 | Новое поле раздел "Предмет Закупки" Поставленное ТМЦ | Добавление поля "Поставленная МЦ" в данном поле необходимо предоставлять выбор на основании сформированной таблицы соответствия ( обобщенная ТМЦ - ТМЦ из базы данных ERP) все связанные ТМЦ с выбранной обобщенной ТМЦ. Группа полей Предмет закупки | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
97 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Предмет закупки" | 1. Необходимо переименовать поле: - Тип - переименовать на “Тип заявки“, расположение наименования поля аналогично остальным полям - Поставляемая МЦ - переименовать на “Поставленная МЦ“ 2\. Не сохраняется значение в поле “Тип заявки“, хотя при нажатии на кнопку “Сохранить“ выдает подсказку - “Сохранено“ (см скрин). ![image.png](https://trello.com/1/cards/65aa0f64260a25bfe74a64cc/attachments/65aa1087dd5b9a31d596afb8/download/image.png) | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | []
98 | Заполнение поля "Предмет Закупки" | Изменить способ заполнения поля Предмет закупки. Предмет закупки должен заполняться на основании выбора из таблицы соответствия обобщенного наименования. (Группа полей "Предмет закупки"). В таблице соответствия обобщённая ТМЦ будет находиться в блоке Приемник | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
99 | Заполнение вкладки "Соответствие ERP" | На вкладке "Соответствие ERP" при добавлении новых строк, использовать таблицу соответствия, пользователю предоставлять позиции к выбору которые заданные в Источнике данных. Соответствие находить по Приемнику данных в таблице соответствия (обобщенная ТМЦ). | 2024-01-31T12:54:51.000Z | Archive | ['Игорь Сенькевич']
100 | Отображение полей для выбора при выборе значения "На приобретение" | Необходимо в интерфейсе выбора значения “На приобретение” при создании заявки или редактировании, добавить для отображения дополнительное поле “служба”. | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']
101 | Отображение значений при выборе из списка вкладка "Общая информация" группа полей "Предмет закупки" | Вкладка “Общая информация“ группа полей “Предмет закупки“: - “На приобретение” - при выборе отображать поля “Служба (аббр)“+”Наименование (МЦ/Услуга)”. При установленном значении “МЦ” (поле “Тип заявки“) - отображать только значения с типом “МЦ“. При установленном значении “Услуга” (поле “Тип заявки“) - отображать только значения с типом “Услуга“ - “Предмет закупки” - при выборе отображать только поле “Наименование (МЦ/Услуга)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Поставленная МЦ“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (МЦ/Услуга)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Код ОКРБ“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (ОКРБ)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Код ТНВЭД“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (ТНВЭД)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа - “Группа“ - при выборе отображать поля “Код“ +“Наименование (группа МЦ/услуга)“, мах ширина окна для отображения - 134 символа | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | []
102 | Вкладка "Общая информация" группа полей "Исполнитель" | Переименоваnь поля: - ФИО заявителя - переименовать на “ФИО исполнителя“ - Телефон заявителя - переименовать на “Телефон исполнителя“ | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | []
103 | Разработать загрузчик справочника "На приобретение" из Excel | Пример справочника | 2024-01-25T12:26:00.000Z | Archive | ['Kirill']
104 | Предусмотреть справочник "Таблица соответствия" | Предусмотреть в системе справочник “Таблица соответствия“. Отображать “код и наименование” (обобщенная МЦ) и “код и наименование”, соответствующих ей значений МЦ | 2024-01-24T11:09:00.000Z | Archive | ['Andrei Alsevich']